

关于北中环街以南、解放路以东收储地块内保护性拟迁移树木移植与砍伐、补栽工程招标文件
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第一章 招标公告
    为保障北中环街以南、解放路以东收储地块内保护性拟迁移树木移植与砍伐工程顺利推进，规范项目施工管理，本着公开、公平、公正、择优选择的原则，现就本项目场地范围内树木移植、砍伐、清运及养护工程，该项目采购方式为一般性谈判，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
一、项目基本信息
1、项目名称：北中环街以南、解放路以东收储地块内保护性拟迁移树木移植与砍伐、补栽工程。
2、项目地点：北起北中环街，南至北关一巷，西起解放北路，东至兵工北路范围内地块施工红线范围内。
3、项目概况：本项目为配合场地建设施工，需对项目红线内各类乔木进行规范化移植、合规砍伐、清理外运，包含树木起挖、修剪、吊装、运输、栽植、支撑固定、回填覆土、场地清杂、枯枝垃圾清运及移植树木后期养护、补栽及后期养护等全部工作内容，具体乔木品种、规格、数量详见招标文件工程量清单。
4、资金来源：自筹资金，资金已落实。
5、项目报价：人民币 XXX 元（含税、人工、机械、运输、养护、垃圾清运、补栽等全部费用）。
二、招标范围及工作内容
本次招标为总价包干（各分项报价）施工项目，包含但不限于以下全部内容：
1、树木移植工程：对指定规格、品种的树木进行修剪、保护性起挖、土球包扎、吊装转运、定点栽植、支撑加固、浇灌定根水、埋设透气管、场地平整回填等全套施工工序；移植树木需保证树形完整、根系完好，严格按照园林绿化施工规范作业。
2、树木砍伐工程：对规划需砍伐的树木进行安全砍伐、截断、拆解，杜绝野蛮施工，避免破坏周边原有设施、植被及市政管线。
3、清运清理工程：所有砍伐树枝、树干、杂草、残枝垃圾、施工废渣全部清理外运至合规垃圾处理点，施工后场地平整干净，无遗留杂物。
4、后期养护工程：移植树木完成栽植后，进入专项养护期，包含浇水、施肥、病虫害防治、除草、加固扶正、防寒防晒、补植更换等养护工作，确保树木成活达标。
5、补栽及后期养护工程：按照太原市苗木移植、砍伐项目任务书（编号：202695-1-2号）规定，砍伐乔木按照1比15以上在城市公共绿地内补栽8公分以上乔木，补栽及养护工作内容同1、4。
6、严格遵守林业、园林绿化管理相关规定，合规施工。
三、工期及质量要求
1、工期要求：总工期90日历天，养护期 3个月（养护期不在总工期内），自中标后签订合同之日起计算。投标人需根据施工节点要求，合理排布施工计划，按时完成全部移植、砍伐、清运、补栽工作，养护期自工程竣工验收合格之日起计算，所有养护周期不少于3个月（植物休眠期原则上顺延）。
2、质量标准：严格遵循《城市园林绿化工程施工及验收规范》《园林绿化养护技术规程》及园林、市政管理相关标准；移植树木成活率不低于85%，未达标树木由中标人无偿补植直至达标。施工全过程安全文明，无施工质量隐患、无安全事故、无环境污染问题，工程质量达到合格标准。
四、投标人资格要求
1、主体资格：投标人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，经营范围包含园林绿化工程施工、树木种植养护、园林景观工程等相关内容，能够独立承担民事责任。
2、资质要求：具备园林绿化相关施工资质或施工劳务资质，持有有效的安全生产许可证，具备承接本项目施工的专业能力。
3、业绩要求：近 3 年内具有至少 2 项树木移植、砍伐或园林绿化施工类似项目业绩（需提供合同、验收证明等佐证材料）。
4、人员要求：具备固定的专业施工团队、现场管理人员及熟练作业人员，配备专职安全员，保障施工安全与质量。
5、信誉要求：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，无重大安全事故、质量事故及不良经营记录。
6、禁止条件：不接受联合体投标，不允许分包、转包本项目工程。
7、投标方资产负债率超过80%不允许投标。
五、招标文件获取
1、获取时间：自2026年7月29日至2026年7月31日。
2、获取方式：网上公告直接下载
3、投标方需交投标保证金5000元。所需费用汇到指定账户中，缴费成功凭证做到标书中，缴费截止时间为工作日16：30前。
收款人全称：中车太原机车车辆有限公司 
开 户 银行：交通银行股份有限公司太原西矿街支行 
帐      号：1410 0069 6018 0101 1889 4
行      号：3011 6100 0140
六、投标文件递交信息
1、递交截止时间：2026年8月3日9时00分前（逾期递交的投标文件一律不予受理）。
2、递交地点：中车太原机车车辆有限公司车辆片区煤机厂房办公楼二层采购工作组
3、递交要求：投标文件需按招标文件要求密封、盖章，一式叁份（正本壹份、副本贰份）。同时提交电子版投标文件一份，未按要求封装的投标文件无效。
七、开标时间及地点
1、开标时间：2026年8月3日9时00分
2、开标地点：中车太原机车车辆有限公司评标室
3、开标要求：投标人法定代表人或授权委托人须准时到场参加开标会议，携带本人身份证原件备查，无故缺席视为自动放弃投标资格。
八、评标办法
本次招标采用综合评分法 ，招标人组建评标小组，根据投标人报价、企业资质、类似业绩、施工方案、工期保障、养护方案、售后服务及信誉情况进行综合评审，择优确定中标候选人。
[bookmark: heading_8]九、安全文明施工要求
1、中标人需严格落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底，设置安全警示标识，做好围挡防护，杜绝高空坠落、机械伤害、树木倒伏等安全事故。
2、施工过程中做好扬尘、噪音管控，洒水降尘，规范堆放施工物料，做到文明施工、绿色施工。
3、施工期间发生的一切安全事故、人身财产损失、邻里纠纷及行政处罚，均由中标人自行承担全部责任及费用。
十、联系方式
招标人：中车太原机车车辆有限公司 
联系地址：中车太原机车车辆有限公司车辆片区煤机厂房办公楼二层采购工作组
项目联系人：实业公司办公室  白明玥  15935105668
采购工作组：吴晓伟    19311005941
十一、其他说明
1、本次招标所有解释权归本项目招标人所有。
2、投标人自行承担本次投标产生的所有费用，无论投标结果如何，招标人不承担任何投标费用。
3、中标单位须严格按照招标文件、投标承诺及行业标准开展施工作业，接受业主及监管单位监督，拒不履约或施工不达标，招标人有权终止合同并追究相关责任。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款
	内容

	项目名称
	北中环街以南、解放路以东收储地块内保护性拟迁移树木移植与砍伐、补栽工程

	建设地点
	北起北中环街，南至北关一巷，西起解放北路，东至兵工北路范围内地块

	投标报价
	含税、人工、机械、运输、养护、垃圾清运、补栽等全部费用

	工期
	总工期90日历天，养护期 3个月（养护期不在总工期内）

	投标保证金
	□不需要 ☑人民币 5000 元（开标前缴纳）

	投标文件份数
	正本 1 份，副本 2 份，电子版 U 盘 1 份

	投标有效期
	90 日历天（自投标截止之日起算）

	踏勘现场
	招标人不统一组织，投标人自行踏勘，费用自理



一、总则
1、项目概况：详见招标公告。投标人应当充分了解现场地形、树木分布、周边管线、交通、清运路线、当地园林与林业管理政策。
2、资金已落实，本次招标采用总价包干（各分项报价）。报价包含人工、机械、燃油、吊装、运输、土球包扎、支撑、药剂、垃圾外运、养护、安全防护、税费、补栽、手续配合等一切费用。招标人不再另行支付任何费用。
3、投标人资格：严格按照招标公告资格要求，资格后审，资料弄虚作假直接废标。
4、禁止串通投标、挂靠、转包；一经查实取消投标 / 中标资格，没收保证金。
二、招标文件
1、招标文件组成：招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款、清单、技术要求、投标文件格式。
2、投标人若对文件存在疑问，须在投标截止1日前书面提出；招标人统一答疑并书面通知所有投标人。
3、招标文件澄清、修改文件与正本文件具备同等法律效力。
三、投标文件编制
1、投标文件组成：（1）、商务部分：投标函、投标函附录、法人身份证明、授权委托书、资格资料（营业执照、业绩、信用查询截图）。（2）、技术部分：施工组织方案、树木移植专项方案、砍伐安全方案、树木养护方案、安全文明施工方案、应急处置方案。（3）、报价部分：已标价工程量清单、报价说明。
2、投标报价：（1）、投标人根据现场踏勘情况自主报价，视为充分预判施工难度、风险。（2）清单内工程量为暂定量，最终结算方式：☑总价包干不作调整（各分项报价） □按现场实际完成数量结算（勾选）。
3、投标有效期 90 天。有效期内投标人不得撤销投标文件。
四、投标文件递交
1、文件必须密封包装，封面注明项目名称、投标人名称，加盖公章。
2、截止时间后送达、密封破损、未盖章、资质不全，按无效投标处理。
五、开标与评标
1、招标人组织开标，投标人代表到场见证。
2、评标委员会按照第三章评标办法独立评审。
3、评标委员会有权对明显不合理低价进行质询，投标人无法合理解释的，作无效投标处理。
六、授予合同
1、评标委员会按照现场评分高低排序，确定第一名为中标人，公示期为 1 日。
2、中标人收到中标通知书 7 日内与招标人签订施工合同；逾期视为自动放弃中标资格，保证金不予退还。
3、履约保证金：10000元，工程竣工验收合格养护期满无息退还。
七、其他
1、施工树木砍伐、移植必须遵守《城市绿化条例》，所有采伐审批手续已经办完，后续如果还需要其他材料中标人必须全力配合资料报送；中标人不得擅自私自伐树、移树，违规造成行政处罚、赔偿全部由中标人承担。
2、施工安全全部责任由中标人承担，施工期间发生人员伤害、财产损坏、第三方索赔，均由中标人负责。
第三章 评标办法
本项目采用经评审的最低投标价法确定中标候选人，评审委员会依据采购文件规定的各项要求，对投标文件进行审核，经评审委员会认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。在全部满足采购文件实质性要求投标人按照报价进行谈判：
第一次报价低于招标方拦标价格且为最低价、资质符合要求的投标方直接选为中标候选人；
二、废标情形（重要）
1、投标文件未加盖公章、无法定代表人或授权委托人签字。
2、资格条件不满足招标文件要求。
3、存在虚假业绩、伪造证明材料。
4、拒不响应树木成活率、养护期、安全文明施工核心条款。
5、投标人串通投标。
第四章 合同主要条款（摘要，正式签订以此扩充）
一、工程价款与支付
1、合同价款：人民币________元；总价包干（各分项报价）☑ / 清单计价□
2、付款节点：
（1）、工程全部完工，初验合格支付合同价款的60%。
（2）、竣工验收完成支付至80%。
（3）、养护期满、树木成活验收完成，结清剩余尾款。
二、工期延误
因中标人原因工期逾期，每日按合同总价 0.5‰支付违约金。
三、树木养护与成活率
移植树木养护期 3 个月（植物休眠期原则上顺延）；养护期内树木死亡，中标人必须在 15 日内无偿补植相同规格树木，重新计算养护周期。成活率未达标，招标人有权扣除相应工程款。
四、安全文明施工
中标人全权负责施工安全，搭设围挡、警示标识、控制扬尘噪音；高空伐树作业配备专业人员；一切安全事故责任、经济损失由中标人承担。
五、树木残值
□砍伐后的树干树枝归招标人所有； ☑砍伐树木残值抵扣工程费用，归中标人处理（二选一）。
六、违约责任
中标人擅自转包、野蛮施工破坏管线、违规采伐被主管部门处罚，招标人有权单方面解除合同，并追究损失。
第五章 工程量清单
北中环街以南、解放路以东收储地块内保护性拟迁移树木移植与砍伐工程工程量清单：

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	工作内容
	综合单价（元）
	合价（元）
	工作内容说明

	1
	杨树
	胸径76cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	











安全砍伐、截断、清运、树桩处理、场地清理

	2
	杨树
	胸径70cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	3
	杨树
	胸径58cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	4
	杨树
	胸径52cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	5
	杨树
	胸径50cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	6
	杨树
	胸径48cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	7
	杨树
	胸径42cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	8
	杨树
	胸径30cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	9
	杨树
	胸径22cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	10
	刺槐
	胸径51cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	11
	刺槐
	胸径32cm
	3
	株
	砍伐
	
	
	

	12
	刺槐
	胸径30cm
	3
	株
	砍伐
	
	
	

	13
	泡桐
	胸径51cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	14
	泡桐
	胸径50cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	15
	泡桐
	胸径49cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	16
	泡桐
	胸径29cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	17
	泡桐
	胸径24cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	18
	国槐
	胸径13cm
	6
	株
	移植
	
	
	修剪、起挖、土球包扎、装车、运输、栽植、支撑、定根水

	19
	国槐
	胸径11cm
	1
	株
	移植
	
	
	

	20
	柳树
	胸径74cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	安全砍伐、截断、清运、树桩处理、场地清理

	21
	柳树
	胸径73cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	22
	柳树
	胸径61cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	23
	柳树
	胸径54cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	24
	柳树
	胸径30cm
	2
	株
	砍伐
	
	
	

	25
	臭椿
	胸径12cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	26
	槐树（原有市政路上）
	胸径18cm
	1
	株
	移植
	
	
	修剪、起挖、土球包扎、装车、运输、栽植、支撑、定根水

	27
	槐树（原有市政路上）
	胸径12cm
	10
	株
	移植
	
	
	

	28
	杨树（原有市政路上）
	胸径58cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	安全砍伐、截断、清运、树桩处理、场地清理

	29
	杨树（原有市政路上）
	胸径54cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	30
	杨树（原有市政路上）
	胸径49cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	31
	杨树（原有市政路上）
	胸径48cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	32
	杨树（原有市政路上）
	胸径47cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	33
	杨树（原有市政路上）
	胸径44cm
	1
	株
	砍伐
	
	
	

	34
	杨树（原有市政路上）
	胸径42cm
	2
	株
	砍伐
	
	
	

	35
	杨树（原有市政路上）
	胸径38cm
	1
	株
	移植
	
	
	修剪、起挖、土球包扎、装车、运输、栽植、支撑、定根水

	36
	补栽乔木
	胸径8cm
	540
	株
	补栽
	
	
	树木选型、松土、施肥、消毒、开挖树穴、栽植、回填、定根水、支撑

	37
	移植树木养护费
	
	1
	项
	
	
	
	养护期 3 个月（植物休眠期原则上顺延），浇水、防虫、补植、扶正

	38
	安全文明施工、措施费
	
	1
	项
	
	
	
	围挡、警示、防尘、机械进出场等

	39
	合计总价（含税）
	
	
	
	
	
	
	



一、报价说明：
1、综合单价包含完成本项全部工序所有成本、利润、税金。
2、投标人踏勘现场后自主填报；清单数量仅作参考。
第六章 技术标准与施工要求
一、树木移植技术规范
1、移植树木修剪：合理疏枝，减少蒸腾，保留主干骨架，禁止过度截干。
2、土球标准：落叶乔木土球≥胸径 6-8 倍；常绿乔木≥8-10 倍；土球草绳紧密包扎，不散球。
3、吊装保护：树干包裹软垫，避免钢丝绳直接损伤树皮。
4、栽植：树坑尺寸满足根系要求，回填种植土，设置支撑三角架，浇透定根水。
二、树木砍伐施工要求
1、提前排查周边电线、建筑物、地下管线，制定倾倒方案。
2、高处砍伐分段作业，设置警戒区域，禁止无关人员进入。
3、及时清运枝干，不得长时间占用道路。
三、养护要求
养护期定期浇水、排水、病虫害防治、除草、扶正支架；高温防晒、冬季防冻。发现枯萎、死亡树木及时补植。
四、环保要求
施工洒水降尘，不得随意焚烧树枝，垃圾全部外运至正规消纳点。
重要提醒：未经园林绿化主管部门许可，严禁擅自移植、砍伐城市树木。现在已经办理完《砍伐移植城市树木许可证》，中标人未签订合同前不得随意开工。
第七章 投标文件顺序
格式 1 投标函
致：________（招标人） 我方已仔细研读全部招标文件，自愿参与本项目投标：
1、我方投标总报价：人民币（大写）元，￥（小写）元。
2、承诺总工期____日历天，移植、补栽树木养护期 3 个月，树木成活率≥85%。
3、承诺完全响应招标文件全部要求，承担全部施工安全责任。
4、本投标有效期 90 天。 投标人（盖章）： 法定代表人 / 授权委托人（签字）： 日期：
格式 2 投标函附录
格式 3 法定代表人身份证明
格式 4 授权委托书
[bookmark: _GoBack]格式 5 投标人基本情况表
格式 6 近3年类似业绩一览表
格式 7 项目管理班子配置表
格式 8 施工组织设计（自行附页）
[bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc30040][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc88826754][bookmark: _Toc2241][bookmark: _Toc60072421][bookmark: _Toc472493193][bookmark: _Toc1450]      格式9   投标保证金缴费凭证
    格式1-8投标方自拟，格式9按照文件格式填写。






格式9.投标保证金缴费凭证（格式）
[bookmark: _Toc17921][bookmark: _Toc14592]（一）缴费凭证



















（二）
投标人单位、银行基本账户信息一览表
（用于退还保证金）
	致：中车太原机车车辆有限公司

	招标项目名称
	

	交纳投标保证金金额大写
	

	交纳保证金方式
	

	退还保证金账户信息：         加盖公章或财务专用章

	单位名称
	

	银行基本账户账号
	

	银行基本账户开户行
	

	银行行号
	

	纳税人识别号（税号）
	

	地址
	

	邮政编码
	

	联系人
	

	电话
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